## Roadmap_ESC
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ESC: GIỮ NGUYÊN NỘI DUNG DỄ HIỂU + BỔ SUNG NGÀY TEST ESC 프로젝트 진행 현황: 쉽게 이해하는 내용을 유지 + 테스트 일정 추가
Khởi động: 07/05/2026 ¦ Bàn giao: 22/06/2026 ¦ Cam = Code (30 ngày) ¦ Xanh dương = Test/Phân tích 시작: 2026년 5월 7일 ¦ 납품: 2026년 6월 22일 ¦ 오렌지색 = Code (30 일) ¦ 파란색 = 테스트/분석 | [11 empty] | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 | 20/5 | 21/5 | 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 | 22/6
Giai đoạn 단계 | Chi tiết Công việc (Epic & Task) 업무상세 | Trạng thái 상태 | Tiến độ 진도 | Phụ trách 담당자 | Kiểm tra & Hỗ trợ 확인 및 지원 | Ngày công 수행일 | Bắt đầu 시작일 | Kết thúc 종료일 | Phân loại 구분 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월 | T3 화 | T4 수 | T5 목 | T6 금 | T7 토 | CN 일 | T2 월
PHASE | GĐ 0: Phân tích & Trao đổi (7/5 - 9/5) 0 단계: 분석 및 협의 (7/5 - 9/5)
| Phân tích quy trình hệ thống & nghiệp vụ. 시스템 프로세스 및 업무 분석 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 07/05/2026 | 09/05/2026 | Phân tích 분석
PHASE | GĐ 1: Xây dựng nền tảng cơ bản (5 ngày) 1단계: 기본 바탕 조성(5일)
| 1.1. Tạo bộ khung ban đầu cho toàn bộ phần mềm. 전체 소프트웨어 초기 프레임워크 조성 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 2 ngày 2일 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | Lập trình 개발
| 1.2. Xây dựng 'kho lưu trữ cục bộ' (tự động lưu tạm, tránh mất dữ liệu). '로컬 저장소' 조성 (자동 임시 저장, 데이터 손실 방지) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 13/05/2026 | 15/05/2026 | Lập trình 개발
PHASE | GĐ 2: Giao diện nhập liệu & Quản trị Admin (8 ngày) 2단계: 데이터 입력 및 관리자 인터페이스(8일)
| 2.1. Hoàn thiện màn hình nhập thông tin hợp đồng (dễ nhìn, từng bước). 계약 정보 입력 화면 완료 (가독성, 단계별) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 18/05/2026 | 20/05/2026 | Lập trình 개발
| 2.2. Tính năng Tải xuống (Export) / Tải lên (Import) dữ liệu đã nhập. 입력한 데이터를 다운로드(Export) / 업로드(Import) 기능 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 2 ngày 2일 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | Lập trình 개발
| 2.3. Cài đặt Màn hình Admin (cho phép ẩn/hiện các vùng thông tin màu vàng). 관리자 화면 설정 (노란색 정보 영역 표시/비표시 기능) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 23/05/2026 | 26/05/2026 | Lập trình 개발
| Kiểm tra kỹ thuật (Test) GĐ 2. 2단계 기술 테스트(Test) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | PHƯƠNG + Park Yong-jin |  | 1 ngày 1일 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Kiểm thử 테스트
PHASE | GĐ 3: Bộ máy tính toán & Quy tắc (8 ngày) 3단계: 계산 기구 및 규칙 (8일)
| 3.1. Lập trình công thức tính toán trượt giá chuẩn xác theo Luật hợp đồng. 계약법에 따른 정확한 물가 변동 계산 산식 조성 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 4 ngày 4일 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | Lập trình 개발
| 3.2. Cài hệ thống tự kiểm tra & cảnh báo (đủ 90 ngày chưa, biến động >3% không). 자동 검전 및 경고 시스템 설정 (90일 경과 여부, 3% 초과 여부) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 4 ngày 4일 | 02/06/2026 | 05/06/2026 | Lập trình 개발
| Kiểm tra kỹ thuật (Test) GĐ 3. 3단계 기술 테스트(Test) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | PHƯƠNG + Park Yong-jin |  | 2 ngày 2일 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | Kiểm thử 테스트
PHASE | GĐ 4: Hoàn thiện Báo cáo & Tiện ích (6 ngày) 4단계: 보고 및 편리성 완료 (6일)
| 4.1. Căn chỉnh giao diện bản báo cáo cuối cùng (tối ưu khi in ấn/lưu PDF). 최종 보고 인터페이스 조정 (인쇄 / PDF 저장 최적화) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 10/06/2026 | 12/06/2026 | Lập trình 개발
| 4.2. Nghiên cứu đọc tự động file PDF hợp đồng & Nút 'Yêu cầu' gửi Email. 계약서 PDF 파일 읽음 자동 연구 및 이메일 전송 '요청' 버튼 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | DEV CƯỜNG | PHƯƠNG | 3 ngày 3일 | 13/06/2026 | 16/06/2026 | Lập trình 개발
| Kiểm tra kỹ thuật (Test) GĐ 4. 4단계 기술 테스트(Test) | Chưa bắt đầu 미시작 |  | PHƯƠNG + Park Yong-jin |  | 1 ngày 1일 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | Kiểm thử 테스트
PHASE | GĐ 5: Tổng kiểm tra & Bàn giao (Chưa xác định) 5단계: 최종 점검 및 납품 (미정)
| 5.1. Chạy thử nghiệm đóng vai khách hàng, rà soát số liệu và bàn giao. 고객 체험 평가 테스트, 데이터 검증 및 최종 납품 | Chưa bắt đầu 미시작 |  | PHƯƠNG + Park Yong-jin |  | 3 ngày 3일 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | Kiểm thử 테스트
| 5.2. Gắn link vào menu. Website: http://con-cost.com/(Chưa xác định) 메뉴 링크 연결. Website: http://con-cost.com/(미정) |  |  | DEV CƯỜNG + Park Yong-jin | PHƯƠNG
Ghi chú 비고
Mục 4.2 4.2 항목 Cần cung cấp 1 email để thực hiện tính năng gửi mail(email công ty hoặc email cá nhân tự tạo ). 메일 전송 기능 진행을 위해 이메일 계정 제공 필요 (회사 메일 또는 개인 생성 메일) Mục 5.2 5.2 항목 Cần cung cấp soucre mới để thực hiện 작업 진행을 위해 최신 soucre 제공 필요